半田市成岩地区総合型

地域スポーツクラブハウス

指定管理者募集要項

令和８年６月

半田市

半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス指定管理者募集要項

目　　　　　次

１　　指定管理者制度導入の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

２　　対象施設及び概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

３　　指定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

４　　開館時間及び休館日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

５　　管理運営の基本となる考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

６　　指定管理者が実施する業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

７　　業務体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

８　　指定管理料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

９　　事務機器及び電話等に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

１０　半田市と指定管理者のリスク分担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

１１　保険の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

１２　申請者の資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

１３　申請の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

１４　申請書類に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

１５　指定管理者の選定スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

１６　審査及び選定に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

１７　協定に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

１８　事業の計画及び報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

１９　モニタリングについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

２０　定期的な協議の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

２１　引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

２２　監督・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

２３　業務の継続が困難になった場合等の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

２４　その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

２５　問い合わせ及び連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

（別表・別紙関係）

・半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス施設リスク分担表・・・・・・・１８

（提出書類）

・提出書類一覧表

・様式関係

半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス指定管理者募集要項

１　指定管理者制度導入の趣旨

本市は、半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス（以下「クラブハウス」という。）について、民間事業所の創意工夫を活かし、市民サービスの向上と施設のより効率的な運営を図るため、平成１８年度から令和８年度までの２１年間の管理運営について、指定管理者制度を導入しました。

今回は、令和９年度から令和１３年度までの５年間のクラブハウスの管理について、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、施設の設置目的を効果的・効率的に達成することができる提案を求めます。

提案をいただいた内容は、指定管理者候補者選定委員会で審査し、議会の議決後、指定管理者に指定します。

２　対象施設及び概要

（１）名 　 称　半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス

（２）所 在 地　半田市昭和町３丁目８番地

（３）設置の目的

クラブハウスは、平成１５年に学校地域共同利用型施設として建設されました。半田市立成岩中学校が学校行事や授業で使用するほか、市民が非営利で自主的に運営する総合型地域スポーツクラブの活動拠点として使用されます。地域住民の視点に立ち、生涯スポーツの振興と地域教育力の向上を図るために設置された施設です。

（４）施設の規模、内容

①設置年月日　平成１５年１２月１５日

②敷地面積　　３３，０８５．００㎡

③主な施設

ア　本館　　　　　鉄筋コンクリート造一部　鉄鋼造４階建

建築面積　　　　３，０２３．２１㎡

延床面積　　　　５，３５７．５８㎡

アリーナ棟　　渡り廊下棟

１階延床面積　2,081.18㎡　　397.59㎡

２階延床面積　　684,61㎡　　 22.92㎡

３階延床面積　　624.53㎡　　　-----

４階延床面積　1,546.75㎡　　　-----

イ　渡り廊下　　鉄骨造

ウ　駐車場　　　西側

東側

④施設の内容

１階部分　アリーナ１・トレーニング室・エントランス１・ホール

テラス・器具庫１・エントランス２・サンクンガーデン

ステージ・体力測定室・男、女便所・空調機械室・器具庫２

２階部分　屋外デッキ・男、女更衣室・男、女シャワー・男、女便所

健康体力相談室・ロビー・受付事務室・コントロール室

空調機械室・倉庫・プロムナード・風除室

３階部分　男、女浴室・男、女脱衣・男、女便所・会議室・研修室

談話室・ルーフガーデン

４階部分　アリーナ２・屋上広場・器具庫３・男、女便所

３　指定期間

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間）

４　開館時間及び休館日 （令和８年４月１日現在）

（１）開館時間

午前９時から午後９時３０分まで

（２）休館日

１２月２９日から翌年１月３日まで

開館時間・休館日ともに、指定管理者が特に必要があると認めた場合は、本市の承認を受けて変更することができますので、事前に提案を行ってください。

５　管理運営の基本となる考え方

スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものにするとともに、スポーツを通じて地域住民が交流を深めることは住民相互の新たな連携を促し、そこに住む人がともに努力し達成感を味わうことで地域に誇りや愛着を感じることになります。

クラブハウスは、地域と学校が連携して快適なスポーツ環境を地域住民に提供するため、また、さまざまなスポーツや健康に関する情報発信基地になる施設でもあります。今後、情報化・高齢化など社会状況がさらに変化していく中で、多様な市民のニーズに応えていくため、だれもが気軽に利用しやすい場を提供できるよう創意工夫を図り、市民の視点に立ち、市民と共に成長するクラブハウスを目指し、より開かれた施設としてサービスの向上に努めていかなければなりません。このため、民間事業者の持つノウハウを活かし、より効果的・効率的な運営ができるクラブハウスを目指すものです。

クラブハウスの管理運営の基本的な姿勢は以下のとおりです。

（１）生涯スポーツに対する環境づくり

小中学生から青少年一般までスポーツができる環境を提供することは、クラブハウスの設立目的の根幹をなすところです。継続的にスポーツのできる環境を提供することは運動や健康に対する意識を高め、日常生活に潤いを与えるものです。そのために対象に応じたスポーツ教室、プログラム、イベント等でクラブハウスを有効的に活用するものです。

（２）地域に根ざしたクラブハウスの運営

スポーツクラブの帰属意識の高まりから、地域の一員としての自覚をもちスポーツを通じた地域づくりへのきっかけになります。多世代にわたる人々がスポーツを通じて交流することで、近年、希薄になりがちな地域の交流を促進して地域社会の新たな連携を図ります。さらに教室や大会等の多彩なプログラムや行事をクラブの構成員（会員）に提供するのみならず、地域住民や広く全市民を対象としたイベント等を開催し地域に根ざしたクラブハウス運営を図ります。

（３）半田市立成岩中学校との連携

クラブハウスは、成岩中学校との共同利用施設です。そのため、中学校と利用に関する連絡調整を緊密に行い、学校からの要請には必要に応じて対応し、学校体育施設、社会体育施設としてそれぞれの機能を十分に発揮できるように努めます。

（４）ボランティアとの連携

クラブハウスの機能をより一層高め、また、今後、多様化するクラブハウスに対する要求に応えるため、ボランティアの協力を得るとともに、ボランティア活動の支援を行うなど、ボランティアとの連携を進めます。

（５）施設運営業務の効率的な実施

クラブハウスの設置目的を十分に果たすことができるような、運営の仕組みやサービスの提供、利用者の利便性や快適性を高める効率的な運営に努めます。

（６）施設管理業務の適正な執行

クラブハウスの管理経費の削減や環境への負荷軽減を図るとともに、施設の適正な管理及び適切な保守管理等に努めます。

（７）個人情報の保護

クラブハウスの管理業務を通じて、指定管理者が取り扱う個人情報については、当該個人情報の保護及び漏洩等の防止を図るため、保有する個人情報の適切な管理につき必要な措置を講じなくてはなりません。

（８）関係法令の遵守、利用者の安全確保

指定管理者としての業務を遂行するうえで、関連する法規がある場合は、それらを遵守し、常に利用者の安全確保が図られるよう努めなくてはなりません。

（９）文書の管理・保存

指定管理者が作成又は取得した文書等は文書の管理に関する規程等を定め、適正に管理・保存しなければなりません。

（１０）情報公開

指定管理者が作成又は取得した文書は、半田市情報公開条例（昭和６１年３月条例第６号）に規定する行政文書に準ずるものとして適正に管理を行わなければなりません。また、情報の開示請求があった場合には指定管理者に対して、当該情報を提出するよう求めるものとし、指定管理者はこれに応じなければなりません。

（１１）公平な運営

公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の個人・団体等に有利あるいは不利になる運営をしてはなりません。

６　指定管理者が実施する業務

クラブハウスでは、市民が非営利で自主的に運営する総合型地域スポーツクラブの活動拠点として、総合型地域スポーツクラブの活動に関する事業が行われます。また、成岩中学校の学校行事や授業が行われます。指定管理者は、総合型地域スポーツクラブの活動に関する事業のうちクラブハウスの管理運営業務を行います。業務の概要は概ね下記のとおりですが、詳細につきましては、「半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス指定管理者管理運営基準書」「管理業務仕様書」を参照してください。

また、清掃及び設備保守点検業務等の一部を、指定管理者は本市と協議のうえ第三者に委託することを認めますが、指定管理業務の全てを又は、運営業務の全部を一括して第三者に委託することはできません。

（１）施設全般の管理運営に関する業務

①施設全般のマネージメント業務

②施設の総務・経理業務

③施設の集客促進業務

④物品の管理に関する業務

⑤事業報告書等の作成及び提出業務

（２）施設利用者に関する業務

①受付及び案内業務

②使用の許可等に関する業務

③利用料金等の徴収に関する業務

④利用者へのサービス提供業務

⑤利用者の誘導、整理、安全確保に関する業務

⑥器具の日常点検及び補修業務

⑦傷病者等の救護措置及び状況報告等

（３）施設及び設備の維持・管理及び修繕に関する業務

①施設管理業務

②設備管理業務

③修繕業務

（４）事業展開に関する業務

①施設運営についての自主事業に関する業務

②関係機関との連携・連絡に関する業務

（５）物品販売に係る業務

（６）その他の業務

①危機管理

②災害時等への対応

③業務仕様マニュアル等の作成

④本市からの要請への協力

⑤業務の引継ぎに関すること

⑥その他必要な業務

７　業務体制

（１）勤務時間

業務に支障が生じないよう勤務時間を設定すること。

（２）人員体制

①業務に支障が生じないよう人員を配置すること。

②総括管理責任者は、クラブハウスの管理運営に必要な知識・経験・力量を有する者である

こと。

③施設及び設備の管理担当者は、当該業務に精通した者を配置すること。

８　指定管理料等

（１）利用料金制について

①クラブハウスについては、利用料金制を採用します。クラブハウスの利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）の額は、条例に定める額の範囲内において、あらかじめ本市の承認を得て指定管理者が定めるもので、指定管理者自らの収入として収受することができ

ます。

②指定管理者は半田市総合型地域スポーツクラブハウス条例第１３条第５項に定める場合には、

利用料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができます。

（２）指定管理料について

①上限１４６，８５７千円（指定管理者期間を通じた額。消費税及び地方消費税込み。）

②クラブハウスの業務に係る全ての経費は、利用料金収入等及び本市が支払う指定管理料（消

費税を含む。以下同じ。）をもって充てるものとします。指定管理者に支払う指定管理料は、

人件費、施設管理費（水道料金、通信費、警備、清掃、設備の整備点検等に係る経費及び１

件当たり50万円未満の修繕費）、事業費及び事務費等が含まれます。

③指定管理料の額及び支払いの方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支予算書に基づき、年度ごとの市予算の範囲内で本市と指定管理者が協議し、双方で締結する協定書において定めることとなりますので、申請時に提出された収支予算書に記載の金額を下回ることがあります。

④天災その他特別な事由が生じたときは、指定管理者又は本市は指定管理料の変更を申し出ることができるものとし、変更の額等については双方協議して定めるものとします。

⑤準備行為に伴う経費は指定管理者の負担とします。

（３）施設の運営に関する自主事業について

クラブハウスにおいては、市民が非営利で自主的に運営する総合型地域スポーツクラブの活動拠点として、総合型地域スポーツクラブの活動に関する事業が行なわれます。

この事業のうち、指定管理者は、クラブハウスの趣旨を生かし独自で立案する新たな施設運営に関する自主事業を実施することで施設の活性化に努めてください。指定管理者が、自主事業を実施する場合には、指定管理業務の会計と別会計にしてください。なお、収益事業の採算が取れない場合でも、本業務に影響がないような対策を立ててください。

自主事業によって施設の修繕等が発生した場合は施設管理業務として指定管理料からの修繕料の支出はできません。指定管理者が自ら実施する自主事業については、経費及び収入ともに指定管理料の積算には含めないでください。

（４）管理口座について

指定管理業務に係る経費及び収入は、法人等のほかの事業の会計とは区分し、管理口座は団体自身の口座とは別の口座で管理してください。

本市から要求があった場合は、経理書類を開示し、当該事業に関しての監査業務が受けられるような体制を整えてください。

（５）年度区分

経理は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに区分してください。また、指定管理料は、原則４半期ごとに支払います。支払い時期及び支払い金額は協定で定めます。

（６）修繕について

①指定管理者は、収支予算を策定する際に、修繕に必要な経費として100万円以上を計上してください。年度終了後、この修繕料の執行残額は本市に返還することとします。ただし、協定で定める修繕料は、あらためて本市と協議を行います。

②指定管理者が行う修繕については、協定で定める修繕料の予算の範囲内で実施してください。緊急を要する修繕について、予算の範囲を超えて行う必要がある場合は、本市と協議してください。

③施設整備については、消耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させるため、１件50万円未満を対象とした修繕は、指定管理者が行うものとします。１件50万円以上の修繕は本市で行いますが、緊急を要する修繕については、本市と協議の上、50万円以上の修繕でも指定管理者が修繕できるものとします。なお、指定管理者が費用負担した場合においても設置及び修繕が完了した時点で、機器等については本市へ帰属するものとします。

④通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れのある場合には、本市は、一件50万円未満の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるものとします。

⑤指定管理者の責に帰すべき事由により生じた管理施設・設備の故障・損傷等については、指定管理者が自らの経費で速やかに修繕してください。この場合、修繕に要する経費については、施設管理に関する経費には含まれません。また、指定管理者が自己の責に帰するべき事由により負担するために修繕費を担保するために保険等に加入する場合は、その保険料の負担についても施設管理に関する経費には含まれません。

⑥指定期間中の修繕・備品購入等に関する計画について、指定管理者は施設の点検等を含めた、50万円以内の修繕等予定箇所を年度末までにスポーツ課へ提出することとします。

（７）行政財産目的外使用許可について

①自動販売機

行政財産目的外使用については、経費及び収入ともに指定管理料の積算には含めません。本市は行政財産目的外使用許可を指定管理者に行いますので、指定管理者は、行政財産目的外使用料を本市に納めてください。また、指定管理者は、設置業者と各々契約を締結してください。指定管理者はそれらの契約からの収入を自らの収入とすることができます。行政財産目的外使用許可により設置しているものを廃止する場合には、本市と協議してください。

②物品販売

物品販売実施については、事前に本市と協議し、承認されたものについて、実施することができることとします。物品販売業務については、経費及び収入ともに指定管理料の積算に含めません。施設の設置目的に沿った物品販売に付帯して生じた収入は、指定管理者自らの収入として収受することができます。物品販売は会計を独立させ、必要な経費は指定管理者の負担とします。その他、物品販売業務については、この要項に定める施設の運営に関する自主事業の取り扱いに準じて行なうものとします。行政財産目的外使用の許可等については、個々に判断を行います。

（８）備品について

①指定管理者は施設の利用に支障をきたさないように、本施設備え付けの備品を管理してくだ

さい。クラブハウスは施設の管理運営に必要となる備品のほか、成岩中学校が管理する備品及びその他本市が管理する備品を保管します。これら備品の保管場所及び管理の方法等については、備品の管理者及び本市と協議してください。また、指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は本市と協議してください。協議に基づき必要と認めた備品については、指定管理料に含めるものとし、その所有権は本市に帰属するものとします。ただし、指定管理者の独自の判断で購入した備品は指定管理者の所有とし、別会計として管理してください。

②指定管理者が、新たに備品の備え付けをする場合（指定管理者の費用負担で指定管理者への帰属）及びその備品を撤去する場合は、あらかじめ本市とその旨協議しなければなりません。

（９）指定管理料の精算

指定管理料の精算は、経費節減などにより生み出された剰余金については、原則として精算による返還は求めません。ただし、修繕費、備品購入費について剰余が生じたときは、剰余額を本市に返還するものとします。なお、これらの精算は、事業確定後に行うこととします。

また、管理経費の増加など指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、原則として指定管理料の補填は行いません。

９　事務機器及び電話等に関する事項

（１）電話及びＦＡＸについて

事務室の電話及びＦＡＸは指定管理者で設置してください。（使用料等は、指定管理料に含まれます。ただし、主に自主事業を実施するために必要となる電話及びＦＡＸについては、使用料等が指定管理料に含まれません。）

（２）事務機器について

必要な事務機器（事務用パソコン、コピー機、印刷機等）は指定管理者で設置してください。（設置経費等は指定管理料に含まれます。ただし、主に自主事業を実施するために必要となる事務機器については、設置経費等が指定管理料に含まれません。）

（３）インターネットについて

インターネットのホームページは指定管理者が開設・管理するものとし、本市のホームページにリンクさせてください。

１０　本市と指定管理者のリスク分担

本市と指定管理者とのリスク分担は、別表「半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス施設リスク分担表」のとおりとします。

ただし、別表に定める事項に疑義を生じた場合、又は別表に定めのないリスクが生じた場合は、本市と指定管理者が協議の上リスク分担を決定します。

１１　保険の取扱い

本市は、当該施設について火災事故等に対応するため、建物総合損害保険（社団法人　全国市有物件災害共済会）に加入し、保険料を支払うものとします。ただし、全国市長会の損害賠償保険の対象となる団体が指定管理者となった場合はその限りではありません。

１２　申請者の資格に関する事項

（１）応募資格について

応募者は、法人、その他の団体、もしくはその共同事業体（以下「団体」という。）とし、個人で応募することはできません。また、応募することができる団体の資格は次のとおりとします。

①クラブハウスの管理運営業務を円滑に、かつ、安定して遂行できる能力を有していること。

②愛知県内に本社（本部）、若しくは支店、営業所を置く法人又は団体であること。

③会社更生法、民事再生法等による手続きをしている団体でないこと。

④直近１年間の法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税の滞納がないこと。

⑤地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む）の規定により、本市から一般競争入札等への参加の制限を受けていないこと。

⑥当該団体が本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から３年を経過しないものに該当しないこと。

⑦当該団体が破産者で復権を得ないものに該当しないこと。

⑧役員が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者及び禁固以上の刑に処せられている者に該

当しないこと。

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。

（２）欠格事項について

申請者が次の要件に該当する場合は、その者を選定審査の対象から除外します。

①複数の事業計画書を提出した場合

②申請者及び申請者の代理人若しくはそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求を行った場合、又は選定委員会委員に個別に接触した場合

③申請書類に虚偽又は不正があった場合

④申請書類提出期限までに所定の書類が整わなかった場合

⑤申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合 （明らかな間違い及び軽微な事項を除く）

⑥その他不正な行為があった場合

１３　申請の手続き

（１）募集要項の配布

①配布期間　　令和８年５月２０日（水）午前９時から６月３日（水）午後５時まで

②配布方法　　半田市ホームページで公表しますので、ダウンロードして使用してください。

なお、スポーツ課窓口でも配布します。

③問合せ先　　半田市教育委員会事務局 教育部スポーツ課

半田市東洋町二丁目１番地

電話　０５６９－２２－１１８４

（２）現地説明会の開催

①開催日時　　令和８年６月１０日（木）１３時００分～１５時００分

②開催場所　　半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス

③対象者　　　本募集への申請を検討している法人等

④参加者　　　１申請予定団体につき２名までとします。

⑤参加申込み　 所定の様式１７により、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかで、申し込んでください。現地説明会の参加申込みを応募登録とさせていただきます。

⑥申込み締切日時

令和８年６月３日（水）午後５時必着

⑦申込み先　 半田市教育委員会事務局 教育部スポーツ課

半田市東洋町二丁目１番地

電話　 ０５６９－２２－１１８４

ＦＡＸ　 ０５６９－２４－０４８８

メール  sports@city.handa.lg.jp

（３）申請に関する質問

①受付期間　　令和８年６月１１日（木）から令和８年６月１６日（火）

②送付方法　　所定の様式１８により、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかで、送付してください。なお、原則として、質問できる者は現地説明会参加者に限ります。それ以外の者からの質問には、回答しません。

個々での口頭又は電話による問い合わせには応じないものとします。

質問受付期間終了後は質問の受付をいたしません。

公募に関係のない質問や意見等については回答しません。

③回答予定日　令和８年６月１９日 （金）までに回答

④回答方法　　質問の有無に関わらず、現地説明会に参加した全事業者へ郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかで回答します。

※申請資格を有さないと認められる方からの質疑、現地説明会への参加はお断りすることがあります。

（４）提案書の受付

①受付期間　　　令和８年６月２２日（月）から令和８年７月３日（金）

②受付時間 　 　午前９時から午後５時

③提出方法　　　半田市教育委員会事務局 教育部スポーツ課まで持参してください。

※郵送、ＦＡＸ、電子メール等による受付は行いません。

※上記以外の日時での書類の受付は行いません。

④提出場所　　　半田市東洋町二丁目１番地　半田市役所３階スポーツ課窓口

⑤提出部数　　　正本１部　副本１０部（追加部数を請求する場合があります）

⑥提案書の形態　・１部ずつ製本すること

・目次及び各項目にインデックスをつけること

（５）指定管理者選定委員会（審査会）

①審査内容　　事業への取り組み姿勢、提出書類の内容、セールスポイント等についてのプレゼンテーションとヒアリングを行います。プレゼンテーションの時間等詳細は別に通知します。

②開催予定日　令和８年７月２８日（火）、７月２９日（水）

※いずれか１日（予定）

③開催場所　　半田市役所4階　庁議室

④参加者　　　１申請団体につき４名までとします。

（６）その他

①費用の負担　応募に要する経費は、応募者の負担とします。

②応募書類の取扱い

本市に提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。また、本市は、指定管理者の選定の公表等必要な場合は、応募書類の内容を無償で使用できるものとします。なお、提出された応募書類は、半田市情報公開条例（昭和６１年半田市条例第６号）における「公文書」として、同条例に基づく開示請求の対象となります。

１４　申請書類に関する事項

（１）提出書類

①指定管理者指定申請書（様式１）

②宣誓書（様式２）

③団体の概要（様式３）

④主要業務実績（様式４）

⑤事業の実施に関する事業計画書（様式５～１５）

⑥収支予算書（様式１６）※指定期間内３年分

⑦関係書類

ア　定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類

イ　法人の場合は登記簿謄本

ウ　法人の場合は、法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税の納税証明書

（未納のないことの証明）

エ　過去３年間の事業報告書及び収支決算書（法人の場合は、損益計算書、貸借対照表を含む）

１５　指定管理者の選定スケジュール

（１）募集要項の配布期間　令和８年５月２０日（水）～６月３日（水）

（２）説明会参加申込受付期間　令和８年５月２０日（水）～６月３日（水）

（３）現地説明会　　　　　　　令和８年６月１０日（水）

（４）質問書の受付期間　令和８年６月１１日（木）～６月１６日（火）

（５）質問の回答　令和８年６月１９日（金）までに回答

（６）申請受付期間　令和８年６月２２日（月）～７月３日（金）

（７）指定管理者選定委員会　令和８年７月２８日（火）、７月２９日（水）

※いずれか１日（予定）

（８）選定結果の通知　令和８年８月上旬

（９）指定議案の議決　令和８年９月議会へ上程

（10）指定の通知及び告示　令和８年９月下旬

（11）基本協定書の締結　令和８年１０月上旬

（12）事務の引継ぎ　令和９年１月～３月

（13）年度協定の締結　令和９年４月１日（木）

（14）指定管理業務の開始　令和９年４月１日（木）

１６　審査及び選定に関する事項

（１）選定方法

指定管理者の選定に当たっては、半田市指定管理者選定委員会において、応募者のうち申請資格等の要件を満たす者を対象に、選定基準に基づき提出された事業計画書等についての審査を行い、総合的な判断により候補者を選定します。

（２）選定委員

選定委員は、外部委員と半田市職員で構成します。

（３）選定基準

提出いただいた事業計画書等を次の基準に基づき審査します。

①　全般

ア　利用者の平等利用の確保及びサービス向上が図られているか。

イ　業務の実施に関する計画が、施設の設置目的を最も効果的に達成するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られているか。

ウ　事業計画を的確に実施するための物的及び人的能力を有しているか。

エ　業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報は適切に取り扱っているか。

②　評価項目

ア経営に関すること

・経営の基本理念

・組織、資力、信用度

・過去及び現在の事業実績

・社員教育

イ事業計画に関すること

・事業計画の基本方針

・施設の有効利用の方策

・利用者への平等、公正性

・人員配置計画

・接遇、サービス体制

･市内事業者や人材の活用方針

・事故対策、防犯への取組

・施設、設備の清掃、保守管理

・個人情報の取扱い

・収入計画（収入の向上）

・支出計画（経費の節減）

・自主事業の内容

評価項目（別紙）

| 評 価 項 目 |  | 配点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 評価点 |
| 経営基本理念 | 団体の経営・運営方針 | 15点 |
|  | 組織、資力、信用度 |  |
|  | 社員教育 |  |
|  | 類似施設の運営実績 |  |
| 運営方針 | クラブハウスの設置目的に合致した経営方針 | 20点 |
|  | 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上 |  |
|  | 広報活動など利用促進の工夫 |  |
|  | 利用者の意見等を運営に反映させるしくみ等の整備 |  |
| 運営体制 | 運営体制の基本となる考え方 | 15点 |
|  | 業務を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤 |  |
|  | 業務ごとの人員配置と勤務体制 |  |
|  | 管理運営上必要な専門性 |  |
|  | スポーツクラブに関する知識を有する者の配置 |  |
|  | 職員の研修計画 |  |
| 事業計画 | 自主事業の企画提案と取り組み方法 | 20点 |
|  | 維持管理業務についての基本となる考え方 |  |
|  | 市内の事業者を積極的に活用した事業方針 |  |
| 収支予算 | 管理に係る経費の節減 | 20点 |
|  | 収支予算の妥当性 |  |
|  | 事業収支の妥当性 |  |
| その他 | 個人情報保護、守秘義務 | 10点 |
|  | 情報公開、文書管理 |  |
|  | 防犯・防災対策 |  |
|  | 安全（事故防止）対策 |  |
|  | 環境対策への配慮 |  |
|  | その他のＰＲ事項 |  |
| 合 計 |  | 100点 |

（４）選定結果

半田市指定管理者選定委員会の選定結果については、令和８年８月を目途に文書により通知し、同時に本市のホームページで公開します。

（５）指定管理者の指定

指定管理者の指定は、令和８年半田市議会定例会（９月議会）において、指定管理者の指定に関する議決を経て行う予定です。

１７　協定に関する事項

指定管理者の指定の後に、本市と指定管理者は指定管理業務の実施に関する協定を締結します。なお、協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は、改めて協議します。

（１）協定に盛り込む事項

ア　管理の基準に関する事項

イ　指定期間に関する事項

ウ　指定管理料に関する事項

エ　指定管理業務の範囲に関する事項

オ　財産の管理に関する事項

カ　費用の負担に関する事項

キ　守秘義務、個人情報の保護及び情報公開に関する事項

ク　記録の管理、調査に関する事項

ケ　事業報告に関する事項

コ　緊急時の対応に関する事項

サ　指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

シ　損害賠償及び原状回復に関する事項

ス　その他必要な事項

（２）協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取消し、協定を締結しないことがあります。

ア　正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。

イ　財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。

ウ　著しく社会的信用を損なう行為により、指定管理者として不適当と認められるとき。

１８　事業の計画及び報告

（１）事業計画

ア　次年度の指定期間がある場合は、市と調整を行った上で９月１６日までに次年度の事業計画書を提出するものとします。

イ　事業の内容を変更する場合も同様とします。

（２）事業報告等

指定管理者は、日常・定期的に行う施設の清掃、機器点検、安全対策等のほか、施設の利用状況、事故、苦情等について記録するとともに、本市に対し次に掲げる報告等を行っていただきます。

①月報

毎月、月報として運営状況報告書（管理業務の実施状況・ 収支状況）を作成し、翌月１０日までに本市に提出してください。

②年度事業報告

毎事業年度終了後、指定管理業務全般に係る事業報告書を作成し、事業年度終了後６０日以内（事業年度の中途において指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を受けたときは、その処分の日から起算して６０日以内）に、本市に提出してください。ただし、指定管理料の精算に係る修繕費・備品購入費に関する事業報告書については、事業年度終了後３０日以内に提出してください。

なお、事業年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとします。

③事故報告書

施設において事故等が発生した場合は、事故報告書を速やかに提出するものとします。

④書類等の提出要求

本市は、指定管理者に対し、指定管理業務に関して、必要に応じて報告を求めることができ、また連絡調整会議を開くことができるものとします。

１９　モニタリングについて

指定管理者は、以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよう努めるとともに、結果について本市に報告するものとします。

本市は、モニタリング結果、利用者アンケート及び事業報告書の結果等を考慮したうえで、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。

（１）意見交換

指定管理者は、管理運営について利用者の意見を集約し、それを業務改善に反映させる場として、本市と指定管理者を構成員とする協議会を開催するものとします。

（２）利用者アンケート

施設利用者を対象に、施設において提供するサービスの評価に関するアンケート等を実施するものとします。また、指定管理者は、アンケート用紙の作成、配布、回収及び分析を行うものとします。

（３）施設の管理運営に対する自己評価

施設の管理運営に関して、適宜自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ、本市へ提出するものとします。

２０　定期的な協議の実施について

本市と指定管理者は、上記の事業報告やモニタリングをクラブハウスの運営に反映させるとともに、協定書に定めのない事項又は疑義の解決の場として定期的に協議を行うものとします。

２１　引継ぎ

指定管理者は、本市の指示により業務開始までに事務引継ぎ及び各業務の習得を行うものとします。なお、事務引継ぎ等に係る費用は、指定管理者の負担とします。

指定期間終了若しくは指定取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等について提供してください。

なお、令和８年３月３１日以前において、受け付けた予約などは引き継ぐこととし、指定管理者の変更により利用者が不利益を被らないようにしてください。

２２　監督

本市は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、必要に応じ監督等を行います。この場合において、指定管理者の業務が適当でないと判断した場合、本市は改善等の指示を行い、これに従わないときは指定管理者の指定の一部又は全部の取り消し、業務の停止などの措置を行う場合があります。

２３　業務の継続が困難になった場合等の措置

（１）　指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、本市は指定の取り消しをします。その場合において市に生じた損害は、指定管理者が賠償するとともに、次期指定管理者等が円滑かつ支障のないよう施設の管理運営業務に関する引継ぎを行うものとします。

（２）　当事者の責めに帰することのできない事由による場合

不可抗力等、本市又は指定管理者双方の責めに帰することのできない理由により、業務の継続が困難になった場合は、事業継続の可否について協議するものとします。

２４　その他

本書に記載のない状況、状態が発生した場合、又は疑義が生じた場合には、指定管理者は本市又は本市と協議の上、誠意をもって適切な対応、対処にあたってください。

２５　問い合わせ及び連絡先

担　当　半田市教育委員会事務局教育部スポーツ課

住所　〒475-8666　愛知県半田市東洋町二丁目１番地

電話　０５６９－２２－１１８４

ＦＡＸ　０５６９－２４－０４８８

メール　sports@city.handa.lg.jp

別表

半田市成岩地区総合型地域スポーツクラブハウス施設リスク分担表

| 分 類 | 内 容 | 半田市 | 指 定 管理者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物価変動 | 人件費、水道料金、物品費等の物価変動に伴う経費の増 |  | ○ |
| 金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 |  | ○ |
| 周辺地域、住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 |  | ○ |
|  | 施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応 |  | ○ |
|  | 上記以外 | 協議事項 |  |
| 法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ |  |
|  | 施設管理者自身に影響を及ぼす法令変更 |  | 〇 |
| 議会の議決 | 指定管理者指定が可決されなかったことに起因するもの |  | ○ |
| 政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から施設管理、運営業務の継続に支障が生じたもの | 〇 |  |
| 不可抗力 | 不可抗力（天災、人災等）による影響 | 協議事項 |  |
| 性能不適合 | 募集要項等、協定に定めた要求水準に不適合 |  | ○ |
| 書類の誤り | 仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ |  |
|  | 指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの |  | ○ |
| 資金調達 | 仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ |  |
|  | 指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの |  | ○ |
| 施設、設備の損傷 | 指定管理者の故意又は過失によるもの |  | ○ |
|  | 施設、設備の設計、構造上の原因によるもの | ○ |  |
|  | 上記以外の経年劣化、第三者の行為から生じたもので、相手が特定できないもの等 （50万円未満の小規模なもの） |  | ○ |
|  | 上記以外の経年劣化、第三者の行為から生じたもので、相手が特定できないもの等 （上記以外のもの） | ○ |  |
| 債務不履行 | 指定管理者の債務不履行により指定管理業務の破綻等 |  | ○ |
| 第三者への賠償 | 施設運営上の周辺住民等への損害（騒音、振動、臭気等） |  | ○ |
|  | 施設の管理瑕疵による第三者への損害 |  | ○ |
| 事業終了時の費用 | 指定期間の満了又は期間中途における業務の廃止に伴う撤収費用 |  | ○ |

※　本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのないものについては、本市と指定管理者が協議のうえ決定します。